信阳职业技术学院文件

信职院〔2017〕36号

信阳职业技术学院

关于印发《危险化学品安全综合治理

实施方案》的通知

各处室、教学院部：

根据《河南省教育厅关于印发河南省教育系统危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（教办〔2017〕428号）文件，学校制定了《信阳职业技术学院危险化学品安全综合治理实施方案》，现予以印发，请相关部门遵照执行。

2017年5月31日

信阳职业技术学院

危险化学品安全综合治理实施方案

为认真贯彻落实省教育厅有关文件精神,全面加强我校危险化学品安全综合治理，有效防范遏制危险化学品重特大事故，确保广大师生的生命财产安全,根据《河南省教育厅关于印发河南省教育系统危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（教办〔2017〕428号）,结合我校实际,制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及省教育厅关于安全生产工作的重要要求，严格执行安全生产有关法律、法规,牢固树立安全发展理念，坚守安全红线，坚持标本兼治，健全体制机制，明晰责任，严格监管，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步落实我校危险化学品安全管理主体责任，推动建立完善的危险化学品安全工作长效机制，全面加强我校危险化学品安全管理工作。

二、工作目标

通过综合治理，学校各项重点工作要取得阶段性成果:

（一）危险化学品安全责任进一步明确。学校危险化学品安全监管体系进一步健全，进一步落实我校危险化学品安全管理主体责任，安全责任落实到岗到人，有完备的危险化学品安全管理的风险点清单。

(二)危险化学品隐患排查治理机制进一步形成。学校主管负责部门全面摸排有关教学院（部）危险化学品安全风险，初步构建危险化学品安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系。

（三）危险化学品管理制度进一步完善。学校于2015年出台了《关于进一步加强实验实训室安全管理工作的通知》（信职院【2015】120号）、《信阳职业技术学院实验、实训室（基地）安全管理办法》、《信阳职业技术学院危险化学品管理办法》、（信职院【2016】38号）等实验实训室安全及危险化学品管理制度。在此基础上，进一步完善危险化学品安全管理体制和机制，落实建立包括但不限于请购、储存、领用、使用、回收、销毁全过程详细明确的安全规章、操作规范和安全管理记录等控制制度，落实建全学校危险化学品安全分布档案，危险化学品存放、保管和使用严格规范。

（四）安全教育和安全培训进一步落实。学校2015年印制了安全教育手册，全面普及危险化学品安全教育，持续定期对危险品保管人员和实验人员进行岗位职责、安全操作规程、安全技能、作业场所危险因素、安全意识等培训，进一步提升广大师生安全防范意识和学校安全保障水平。

（五）安全应急预案进一步落实。2016年学校出台了《信阳职业技术学院实验、实训室（基地）突发安全事故应急预案》（信职院【2016】38号），根据省有关文件要求，进一步科学合理地落实危险化学品应急预案，继续完备防护设施，继续开展应急安全教育。

三、时间进度和工作安排

2017年5月开始至2019年11月结束,分三个阶段进行。

(一)部署阶段(2017年5月至6月)。各教学院部及有关部门按照实施方案要求，制定具体实施方案，细化任务、落实职责、明确时限；认真开展危险化学品安全综合治理动员部署,进行广泛宣传,营造良好安全责任意识氛围。

(二)整治阶段（2017年6月至2018年6月开展深入整治,并取得阶段性成果;2018年7月至2019年10月深化提升)。各教学院部及有关部门要精心组织,认真实施,学校主管部门定期、不定期开展督促检查,及时解决危险化学品安全综合治理过程中发现的问题,确保各项工作按期完成。

(三)总结阶段(2019年11月)。学校组织各教学院部及有关部门，认真总结经验成果,形成总结报告并报送省教育厅。

四、治理内容、工作措施和完成时限

(一)加强危险化学品安全风险摸排和整治

1.全面摸排学校危险化学品风险。对照《河南省教育厅办公室关于转发教育行业涉及危险化学品安全风险品种目录的通知》（教办高〔2016〕543号）,认真组织摸排各教学院部实验实训室（基地）和实验用品仓库等危化品区域安全风险，重点摸牌危险化学品购买、储存、使用、管理和废弃物处置。加强对学校食堂、餐饮场所等使用的天然气、瓶装液化石油气的安全检查，禁用超年限报废钢瓶、伪劣燃气装置，开展全方位、立体式的隐患排查。排查出的安全隐患、问题逐项制表列出清单，由学校主管部门建立危险化学品安全风险点清单。

完成时限：2017年10月底前。

2．重点开展实验实训室危险化学品管控。

学校有关教学院部要对硝酸铵、硝化棉、氰化钠等高危化学品进行全面排查，列明清单，核对数量。

完成时限：2017年10月底前。

3.开展危险化学品各环节安全整治工作。学校要开展风险辨识，对学校剧毒、易制毒、易制爆试剂采购、储存、使用、废弃物处置等环节的专项综合整治工作。

完成时限：2017年12月底前.

（二）健全危险化学品安全管理体制机制

1．强化监管职责。学校要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，依法履行安全监管责任。要依据法律、法规和有关要求，研究制定本部门危险化学品安全监管的权力清单和责任清单。

完成时限：2018年6月底前。

2.落实主体责任。学校要建立完善危险化学品安全管理规章制度和操作规程，制定事故应急救援预案，加强对涉及危险化学品人员的相关安全知识和应急能力培训，提高安全意识；各教学院部实验实训中，严格有毒有害化学品试剂购买、领用、登记制度，规范设置、严格管理校园内部危险化学品仓库，完善实验室安全设施及个人防护器材的配备，保证重点部位自动监控、泄漏检测报警、实验用品仓库通风、防火防爆设施设备维护及运行良好；要建立完善实验用废弃危化品处置备案制度，联系有资质的危化品处置企业尽快将高校积压的危废品予以分批处理，并逐步建立高校和危废处置企业长期合作、定向处理机制。

完成时限：2017年12月底前取得阶段成果；2017年12月至2019年10月深化提升。

（三）加强危险化学品安全宣传教育和人才培养

1．大力推进危险化学品安全宣传普及。学校结合安全教育日、“5.12”防灾减灾日、春秋两季开学等时间节点，积极开展形式多样宣传教育活动，印制安全教育手册，加强正面引导，不断提高广大师生的安全意识与对危险化学品的科学认知水平。把事故应急逃生知识和自救互救技能教育培训作为师生素质教育的重要内容，组织开展全方位、多角度的宣传教育，不断提高师生事故防范意识和逃生避险、自救互救技能。

完成时限：持续进行。

2.加强相关专业管理人才培养。学校加强医学化学教学部等相关专业的教师高等学历继续教育和非学历职业技能安全管理人员的培训，加快行业人才培养，加强行业培训。

完成时限：2018年6月底前取得阶段性成果,2018年7月至2019年10月深化提升。

五、工作要求

1.加强组织领导。各教学院部密切协调配合,按照要求,结合本校实际制定具体实施方案,落实工作责任，确保安全工作取得实效。

2.精心组织综合治理。组织开展学校危险化学品安全专项督查检查，由信息员经学校核实后按要求向省教育厅报送工作进展情况。

联系人：岳继勇，联系电话：0376-6282298

邮箱：xyzyzcc@126.com